PHỤ LỤC

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Báo cáo số 59/BC-THABB ngày 22 tháng 02 năm 2025 của Trường Tiểu học An Bình B)

| TT | Tiêu chuẩn, tiêu chí | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2024 – 2025 |  | Kết quả thực hiện |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh | Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH (nêu rõ chất lượng, hiệu quả công việc) | Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH (lý do chậm tiến độ), đánh giá sơ bộ về những ND đã triển khai | Những công việc chưa triển khai (nêu rõ lý do) |  |  |
| MỨC 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 1.3 Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam, các tổ chức đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường. | - Lên kế hoạch trình Đảng ủy v/v tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027 |  | Tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025 -2027 | Hiện đã có quyết định số 182//QĐ-ĐU. QĐ Chuẩn Y kết quả bầu cử chi ủy viên Chi bộ TH nhiệm kỳ 2025 -2027. |  |  |  |
|  | Tiêu chí 1.7 Quản lý CB, GV và NV | Lên kế hoạch tổ chức hội nghị viên chức đầu năm học 2024 -2025 chức Xây dựng quy chế khen thưởng, quy chế hoạt động đơn vị; Quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy làm việc . |  | Tổ chức hội nghị viên đầu năm học 2024 -2025 chức Xây dựng quy chế khen thưởng, quy chế hoạt động đơn vị; Quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy làm việc tại đơn |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 1.8 Quản lý các hoạt động giáo dục | Tuyên truyền, truyền thông PHHS về việc thực hiện TT29/BGDĐT trong nhà trường, thực hiện điều chỉnh GD, Điều chỉnh hoạt động dạy 2 buổi/ ngày và kiểm soát việc xây dựng các hoạt động kế hoạch giáo dục nhà trường Ngoài giờ chinh khóa. |  | Tổ chức thực hiện TT29/BGDĐT trong nhà trường, thực hiện điều chỉnh GD, Điều chỉnh hoạt động dạy 2 buổi/ ngày; Xây dựng kế hoạch TT 29/ BGĐĐT-DTHT Ngoài giờ chinh khóa trong nhà trường. | Xây dựng Tổ chức thực hiện kế hoạch theo TT số 29/ 2024/TT-BGĐĐT quy định về DTHT (Ngoài giờ chinh khóa) từ ngày 17/2/2025 ( Tuần 22) HKII- Năm học 2024 -2025 |  |  |  |
| 2 | Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 2.1 Đối với BGH | Xin bổ nhiệm thêm 1 Phó hiệu trưởng còn thiếu so với định mức Theo CV 298/PNV-CCVC ngày 28/10/2024 Phòng Nội Vụ huyện Phú Giáo |  | Nhà trường đã lập tờ trình, hoàn thiện hồ sơ nộp phòng Nội vụ huyện Phú Giáo xin bổ nhiệm thêm 1 PHT. | Hiện vẫn chưa có quyết định bổ nhiệm. |  |  |  |
|  | Tiêu chí 2.2 Đối với giáo viên | Đủ GV so với định mức |  | Nhà trường đã lập kế hoạch xây dựng biên chế hàng năm phù hợp. | Đủ so với thực tế |  |  |  |
|  | Tiêu chí 2.3 Đối với nhân viên | Xin thêm biên chế 01 nhân viên |  | Nhà trường xây dựng biên chế xin 1 văn thư lưu trữ . | Hiện thiếu 1 biên chế nhân viên văn thư |  |  |  |
| 3 | Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 3.1 Sân chơi-Bãi tập | Làm lại những phần sân trường bị hư bê tông do rễ cây làm hư. |  | Nhà trường đã họp cha mẹ học sinh đầu năm học tháng 8/2025 Hội Cha mẹ HS hứa vận động các công ty làm lại cho trường để học sinh vui chơi an toàn không bị vấp té. | Xong đến nay vẫn chưa thực hiện. Do tình hình kinh tế khó khăn nên TB.ĐDPHHS chưa vận động được các MTQ làm. |  |  |  |
|  | Tiêu chí 3.2 Các phòng học lớp 2,3,4,5 bàn ghế cũ hư hỏng nhiều (do cấp từ năm 2011). Chưa có ĐDDH , CTPT 2018 lớp 3,4,5. | Xin mua sắm tập trung 200 bộ bàn ghế |  | Nhà trường đã lập dự toán đề nghị phòng TC-KH mua sắm tập trung 200 bàn ghế học sinh lớp 2,3,4,5 từ đầu tháng 7/2024 | UBND huyện Đã có cấp kinh phí trong dự toán giao cho đơn vị năm 2025. Xong đến nay vẫn đang trong công tác đấu thầu đóng bàn ghế, nên hiện vẫn chưa có bàn ghế mới cho HS ngồi học. |  |  |  |
|  | Tiêu chí 3.5 Tiếp tục bổ sung trang thiết bị, ĐDDH | Đề nghị cấp đủ thiết bị dạy học CTPT 2018 các khối lớp 3,4,5 |  | Nhà trường Đề nghị cấp đủ thiết bị dạy học CTPT 2018 các khối lớp 3,4,5. | Xong đến nay vẫn chưa có cấp thiết bị dạy học CTPT 2018 các khối lớp 3,4,5 |  |  |  |